## Bảng 1 (hidden)
Bảng số 01: Phần công việc đã thực hiện
(kèm theo Tờ trình số /TTr-BQLDA ngày tháng năm 2024 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thanh Miện)
STT | Nội dung công việc hoặc tên gói thầu | Đơn vị thực hiện | Giá trị (đồng) | Văn bản phê duyệt/HĐTV | KHDT!A1
1 | Gói thầu tư vấn khảo sát, lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật | Công ty Cổ phần khảo sát địa chất và xây dựng Hải Dương | 290446000 | Hợp đồng số 16/2024/HĐ-TVXD ngày 04/01/2024 | Hợp đồng số | QĐ số 12/QĐ-BQLDA ngày 03/01/2024
2 | Gói thầu tư vấn thẩm tra Báo cáo kinh tế - kỹ thuật | Công ty TNHH một thành viên tư vấn xây dựng 30-10 | 38746000 | QĐ số 13/QĐ-BQLDA ngày 03/01/2024
3 | Gói thầu thẩm định giá vật tư, thiết bị | Công ty Cổ phần thẩm định giá TMC | 6000000 | QĐ số 33/QĐ-BQLDA ngày 16/01/2024
4 | Chi phí lập nhiệm vụ khảo sát xây dựng | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thanh Miện | 314000
5 | Chi phí thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật | Phòng Kinh tế và Hạ tầng | 725000
Tổng giá trị |  |  | 336231000 |  | #REF!
0.0144

## Bảng 2 (hidden)
Bảng số 02: Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu
(kèm theo Tờ trình số /TTr-BQLDA ngày tháng năm 2024 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thanh Miện)
STT | Nội dung công việc | Đơn vị thực hiện | Giá trị (đồng) | KHDT!A1
1 | Chi phí Quản lý dự án | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thanh Miện | 202002000
2 | Chi phí đăng tải thông tin đấu thầu | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thanh Miện | 330000
3 | Chi phí thẩm tra - phê duyệt quyết toán | Phòng Tài chính - Kế hoạch | 18114000
4 | Chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng (Thông tư 10/2021/TT-BXD) | Phòng Kinh tế và Hạ tầng | 38513000
5 | Chi phí Dự phòng khối lượng |  | 259356000
Tổng giá trị thực hiện |  |  | 518315000 | #REF!
#REF!

## Bảng 3
Phụ lục
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU (Lần 1)
DỰ ÁN: CẢI TẠO, NÂNG CẤP ĐƯỜNG XÃ ĐOÀN KẾT, ĐOẠN TỪ ĐƯỜNG TỈNH 392C ĐẾN THÔN TỪ Ô, XÃ TÂN TRÀO
(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-BQLDA ngày 03 tháng 01 năm 2025)
STT | Tên chủ đầu tư | Tên gói thầu |  | Giá gói thầu (đồng) | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện gói thầu | Tùy chọn mua thêm | Giám sát hoạt động đấu thầu | Nhà thầu trúng thầu
|  | Tên gói thầu | Tóm tắt công việc chính của gói thầu
1 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thanh Miện | Gói thầu số 1: Tư vấn khảo sát xây dựng, thí nghiệm | Khảo sát địa hình, khảo sát địa chất, cắm cọc GPMB | 271615000 | Ngân sách huyện | Chỉ định thầu rút gọn | - | 15 ngày | Quý I năm 2025 | Trọn gói | 10 ngày; thời gian thực hiện các nghĩa vụ khác được quy định cụ thể trong hợp đồng | - | Không đề xuất | Công ty Đông Phương
2 |  | Gói thầu số 2: Tư vấn lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật | Lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật | 421517000 |  | Chỉ định thầu rút gọn | - | 15 ngày | Quý I năm 2025 | Trọn gói | 20 ngày; thời gian thực hiện các nghĩa vụ khác được quy định cụ thể trong hợp đồng | - | Không đề xuất | Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Long Thành HD
3 |  | Gói thầu số 3: Tư vấn thẩm tra Báo cáo kinh tế - kỹ thuật | Thẩm tra Báo cáo kinh tế - kỹ thuật | 55429000 |  | Chỉ định thầu rút gọn | - | 15 ngày | Quý I năm 2025 | Trọn gói | 10 ngày; thời gian thực hiện các nghĩa vụ khác được quy định cụ thể trong hợp đồng | - | Không đề xuất | Công ty khảo sát địa chất Hải Dương
4 |  | Gói thầu số 4: Tư vấn giám sát khảo sát | Giám sát khảo sát xây dựng | 11060000 |  | Chỉ định thầu rút gọn | - | 15 ngày | Quý I năm 2025 | Trọn gói | 10 ngày; thời gian thực hiện các nghĩa vụ khác được quy định cụ thể trong hợp đồng | - | Không đề xuất | Công ty Hasu
5 |  | Gói thầu số 5: Tư vấn thẩm định giá vật tư, thiết bị | Thẩm định giá vật tư, thiết bị | 10000000 |  | Chỉ định thầu rút gọn | - | 15 ngày | Quý I năm 2025 | Trọn gói | 10 ngày; thời gian thực hiện các nghĩa vụ khác được quy định cụ thể trong hợp đồng | - | Không đề xuất | Công ty thẩm định giá Hà Nội
Tổng giá gói thầu |  |  |  | 769621000
271615000
8148000
421517000
701280000

## Bảng 4 (hidden)
Bảng số 04: Phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn thầu
(kèm theo Tờ trình số /TTr-BQLDA ngày tháng năm 2024 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thanh Miện)
STT | Nội dung | Giá trị (đồng)
1 | Chi phí xây dựng
2 | Chi phí giám sát thi công xây dựng
3 | Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu thi công xây dựng
4 | Chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả LCNT gói thầu thi công xây dựng
5 | Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu tư vấn giám sát thi công
6 | Chi phí thẩm định HSMT, thẩm định kết quả LCNT gói thầu tư vấn giám sát thi công
7 | Chi phí tư vấn đăng ký môi trường
8 | Bảo hiểm công trình đường
9 | Đảm bảo ATGT thi công
10 | Chi phí tư vấn kiểm toán độc lập
Tổng giá trị các phần công việc |  | 0

## Bảng 5 (hidden)
Bảng số 04: Tổng giá trị các phần công việc
(kèm theo Tờ trình số /TTr-BQLDA ngày tháng năm 2024 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thanh Miện)
STT | Nội dung | Giá trị (đồng)
1 | Tổng giá trị phần công việc đã thực hiện | 336231000 | 336231000
2 | Tổng giá trị phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu | 518315000 | 518315000
3 | Tổng giá trị phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu | 769621000 | 6772454000 |  | #REF!
4 | Tổng giá trị phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn thầu | 0 | 0 |  | #REF!
Tổng giá trị các phần công việc |  | 1624167000 | 7627000000 | 6002833000 | #REF!
Tổng mức đầu tư của dự án |  | 7627000000 |  | #REF! | #REF!

## TMĐT (hidden)
TỔNG MỨC ĐẦU TƯ
DỰ ÁN: CHỐNG SẠT LỞ VÀ GIA CỐ BỜ TẢ SÔNG HỒNG QUANG HUYỆN THANH MIỆN - ĐOẠN TỪ K5+800 ĐẾN K9+750
STT | Nội dung công việc | Tỷ lệ | Hệ số | Cách tính | Chi phí trước thuế | Thuế GTGT | Chi phí sau thuế | Ghi chú
I | CHI PHÍ ĐỀN BÙ GPMB (dự kiến) | [5 empty] | 0 | Gđb
II | CHI PHÍ XÂY DỰNG (Gxd) |  |  |  | 39664941666.6667 | 3173195333.3333 | 42838137000 | Gxd | 40150000000 | -2688137000
1 | Phần xây dựng công trình thủy lợi |  |  | theo DT | 39664941666.6667 | 3173195333.3333 | 42838137000 | Gxd1
III | Chi phÝ qu¶n lý dù ¸n |  |  |  | 1021372247.9167 | 0 | 1021372000 | Gqlda
1.1 | Chi phí quản lý dự án (PL VIII của TT12/2021/TT-BXD) - Công trình Thủy lợi | 2.575% |  | Gxd trước thuế x tỷ lệ | 1021372247.9167 |  | 1021372247.9167
IV | Chi phÝ t­ vÊn ®Çu t­ x©y dùng |  |  |  | 3512507925.8033 | 272435931.8391 | 3784944000 | Gtv
1 | Chi phí tư vấn giai đoạn lập BCNCKT |  |  |  | 474856000 | 37216000 | 512072000 | Gtv1
1.1 | Chi phí khảo sát địa hình giai đoạn lập BCNCKT |  |  | Theo QĐ số 243/QĐ-BQLDA ngày 15/11/2023 | 126475000 | 10118000 | 136593000 | Gtv1.1
1.2 | Lập báo cáo nghiên cứu khả thi (PL VIII của TT12/2021/TT-BXD) |  |  | Theo QĐ số 243/QĐ-BQLDA ngày 15/11/2023 | 283692592.5926 | 22695407.4074 | 306388000 | Gtv1.2 | 0.745 | 295503815.4167
1.3 | Chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi |  |  | Theo QĐ số 243/QĐ-BQLDA ngày 15/11/2023 | 55028703.7037 | 4402296.2963 | 59431000 | Gtv1.3 |  |  |  |  | b | a
1.5 | Chi phí lập nhiệm vụ khảo sát xây dựng |  |  | Theo QĐ số 243/QĐ-BQLDA ngày 15/11/2023 | 4098000 |  | 4098000 | Gtv1.5 |  |  |  |  | 50 | 20 | 39.6649
1.6 | Chi phí giám sát công tác khảo sát xây dựng (PL VIII của TT12/2021/TT-BXD) |  |  | Theo QĐ số 243/QĐ-BQLDA ngày 15/11/2023 | 5562000 |  | 5562000 | Gtv1.6 |  | Cxd | Nt | Ki | 2.31 | 2.76 | 2.465
2 | Chi phí tư vấn giai đoạn lập TKBVTC |  |  |  | 3037651925.8033 | 235219931.8391 | 3272872000 | Gtv2
2.1 | Chi phí khảo sát địa hình giai đoạn TKBVTC |  |  | Tạm tính | 138888888.8889 | 11111111.1111 | 150000000 | Gtv2.1
2.2 | Chi phí khảo sát địa chất giai đoạn TKBVTC |  |  | Tạm tính | 620978703.7037 | 49678296.2963 | 670657000 | Gtv2.2
2.3 | Chi phí thiết kế - Công trình Thủy lợi | 2.465% |  | Gxd trước thuế x tỷ lệ | 977751075.387 | 78220086.031 | 1055971161.4179 | Gtv2.3
2.4 | Chi phí lập nhiệm vụ khảo sát xây dựng | 3% |  | Gks trước thuế x tỷ lệ | 22796027.7778 |  | 22796027.7778 | Gtv2.4
2.5 | Chi phí giám sát công tác khảo sát xây dựng (PL VIII của TT12/2021/TT-BXD) | 4.072% |  | Gks trước thuế x tỷ lệ | 30941808.3704 |  | 30941808.3704 | Gtv2.5 |  | 1876628161.4179
2.6 | Chi phí giám sát thi công xây dựng công trình (PL VIII của TT12/2021/TT-BXD) - Công trình Thủy lợi | 2.15% |  | Gxd trước thuế x tỷ lệ | 852796245.8333 | 68223699.6667 | 921019945.5 | Gtv2.6
2.7 | Chi phí lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu + đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất gói thầu tư vấn thiết kế giai đoạn TKBVTC (PL VIII của TT12/2021/TT-BXD) | 0.7139% |  | (Gtv2.1+Gtv2.2+Gtv2.3) trước thuế x tỷ lệ | 12404859.6707 | 992388.7737 | 13397248.4444 | Gtv2.7 |  |  |  |  | 3 | 1 | 1.8766
2.8 | Chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu và chi phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn thiết kế (Nghị định 63/2014/NĐ-CP) | 0.1% |  | Giá trị tối thiểu | 2000000 |  | 2000000 | Gtv2.8 | 1116639.9643 |  |  |  | 0.583 | 0.816 | 0.71387
2.9 | Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng(PL VIII của TT12/2021/TT-BXD) - Công trình Thủy lợi | 0.213% |  | Gxd trước thuế x tỷ lệ | 84486325.75 | 6758906.06 | 91245231.81 | Gtv2.9
2.10 | Chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu và chi phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công (Nghị định 63/2014/NĐ-CP) | 0.1% |  | Gxd trước thuế x tỷ lệ | 39664941.6667 |  | 39664941.6667 | Gtv2.10 |  |  |  |  | 50 | 20 | 0.8528
2.11 | Chi phí lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu + đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất gói thầu tư vấn giám sát (PL VIII của TT12/2021/TT-BXD) | 0.816% |  | Gtv2.6 trước thuế x tỷ lệ | 6958817.366 | 556705.3893 | 7515522.7553 | Gtv2.11 |  |  |  |  | 0.176 | 0.311 | 0.39716
2.12 | Chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu và chi phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn giám sát (Nghị định 63/2014/NĐ-CP) | 0.1% |  | Giá trị tối thiểu | 2000000 |  | 2000000 | Gtv2.12
2.13 | Chi phí thẩm tra thiết kế xây dựng (PL VIII của TT12/2021/TT-BXD) - Công trình Thủy lợi | 0.138% |  | Gxd trước thuế x tỷ lệ | 54737619.5 | 4379009.56 | 59117000 | Gtv2.13
2.14 | Chi phí thẩm tra dự toán xây dựng (PL VIII của TT12/2021/TT-BXD) - Công trình Thủy lợi | 0.132% |  | Gxd trước thuế x tỷ lệ | 52357723 | 4188617.84 | 56546000 | Gtv2.14 |  |  | 50 | 15 | 39.6649
2.15 | Tư vấn đăng kí môi trường |  |  | Tạm tính | 92592592.5926 | 7407407.4074 | 100000000 | Gtv2.15 |  |  | 0.076 | 0.117 | 0.088107
2.16 | Chi phí nén ép cọc BTCT |  |  | Tạm tính | 46296296.2963 | 3703703.7037 | 50000000 | Gtv2.16
21 | Chi phí kiểm định chất lượng công trình xây dựng |  |  | Tạm tính | 0 | 0 |  | Gtv2.17
V | Chi phÝ kh¸c |  |  |  | 886840438.5009 | 41320068.5141 | 928161000
1 | Bảo hiểm công trình (TT 50/2021/TT-BTC) | 0.5% |  | Gxd trước thuế x tỷ lệ | 198324708.3333 | 15865976.6667 | 214191000
2 | Phí thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở (TT 27/2023/TT-BTC+TT44/2023/TT-BTC) - Công trình Thủy lợi | 0.092% | 0.5 | Gxd trước thuế x tỷ lệ | 18245873.1667 |  | 18246000 |  |  | 100 | 50 | 50.1324
3 | Phí thẩm định dự toán xây dựng(TT 27/2023/TT-BTC +TT44/2023/TT-BTC) - Công trình Thủy lợi | 0.088% | 0.5 | Gxd trước thuế x tỷ lệ | 34905148.6667 |  | 34905000 |  |  | 0.0125 | 0.015 | 0.014993
4 | Phí thẩm định dự án TT28/2023/TT-BTC | 0.015% | 0.5 | 15%*Gtv1.3 | 3759725.925 |  | 3760000
5 | Chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng (Thông tư 10/2021/TT-BXD) | 20% |  | 20%*Ggs | 170559249.1667 |  | 170559000
6 | Chi phí điều tiết đảm bảo ATGT |  |  | Tạm tính | 46296296.2963 | 3703703.7037 | 50000000
7 | Chi phí thẩm định giá |  |  | Tạm tính | 46296296.2963 | 3703703.7037 | 50000000
8 | Chi phí kiểm toán (NĐ 99/2021/ NĐ-CP ngày 11/11/2021 ) | 0.45% |  | (TMĐT) x tỷ lệ | 225583555.5 | 18046684.44 | 243630000
9 | Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán (NĐ 99/2021/ NĐ-CP ngày 11/11/2021 ) | 0.285% |  | (TMĐT) x tỷ lệ | 142869585.15 |  | 142870000
16 | Chi phí kiểm toán của GPMB (NĐ 99/2021/ NĐ-CP ngày 11/11/2021 ) | 0.96% | 0.5 | Ggpmbx tỷ lệ x hs | 0 | 0 | 0
17 | Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán của GPMB (NĐ 99/2021/ NĐ-CP ngày 11/11/2021 ) | 0.57% | 0,5x0,5 | Ggpmbx tỷ lệ x hs | 0 |  | 0
|  |  | G=I+II+III+IV+V |  |  |  | 48572614000
VI | Dù Phßng : | 3.206% |  |  |  |  | 1557065000 |  | 50129679000 | 50129679000
VII | Tæng céng (lµm trßn) | [5 empty] | 50129679000 |  |  | 0
Bằng chữ: Năm mươi tỷ, một trăm hai mươi chín triệu, sáu trăm bảy mươi chín nghìn đồng chẵn./.
Người lập- chủ trì |  |  |  |  | ĐẠI DIỆN TƯ VẤN
Hoàng Thúy Hằng
Chứng chỉ KSĐG hạng 2, số THX - 00029006
Chi phí giám sát công tác khảo sát
Chi phí khảo sát | Tên công việc | 0 | 1 | 5 | 10
| Chi phí giám sát khảo sát | 4.072 | 4.072 | 3.541 | 3.079
Chi phí Chung
nhãm Da | tªn c«ng viÖc | 0 | 0 | 0 | 15 | 100 | 500
| Chi phí chung | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 5.5 | 5.1
Chi lán trại
Tæng møc ®Çu t­ ( tû ®ång)
| tªn c«ng viÖc | 0 | 0 | 15 | 100 | 500 | 1000
| Công trình xây dựng theo tuyến | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2 | 1.8
| Các công trình còn lại | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1 | 0.95
chi phí thẩm định thiết kế+ dự toán TT210/2016-BTC |  |  |  |  | 0
nhãm Da | tªn c«ng viÖc | 0 | 0 | 15 | 50 | 100 | 200
| thÈm tra thiÕt kÕ | 0.121 | 0.121 | 0.121 | 0.08 | 0.061 | 0.048
| thÈm tra dù to¸n | 0.117 | 0.117 | 0.117 | 0.076 | 0.06 | 0.046
chi phí thẩm định thiết kế+ dự toán TT210/2016-BTC ( SAU KHI THẨM TRA) |  |  |  |  | 0
nhãm Da | tªn c«ng viÖc | 0 | 0 | 15 | 50 | 100 | 200
| thÈm tra thiÕt kÕ | 0.0363 | 0.0363 | 0.0363 | 0.024 | 0.0183 | 0.0144
| thÈm tra dù to¸n | 0.0351 | 0.0351 | 0.0351 | 0.0228 | 0.018 | 0.0138
chi phí thẩm tra phê duyệtquyết toán, kiểm toán dự án hoàn thành (TT09/2016/TT-BTC)
nhãm Da | tªn c«ng viÖc | 0 | 5 | 10 | 50 | 100 | 500
| Chi phÝ thÈm tra phª duyÖt | 0.57 | 0.57 | 0.39 | 0.285 | 0.225 | 0.135
| KiÓm to¸n | 0.96 | 0.96 | 0.645 | 0.45 | 0.345 | 0.195
Chi phí thẩm định DA đầu tư (TT 176/2011/TT-BTC ngày 06/12/2011)
nhãm Da | tªn c«ng viÖc | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 25 |  | 200
III | Dù ¸n ®Çu t­ | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.017 |  | 0.01
| ThiÕt kÕ kü thuËt | 0 | 0 | 0 | 0.0513 | 0.0427 | 0.0301 |  | 0.004
| Tæng dù to¸n | 0 | 0 | 0 | 0.065 | 0.042 | 0.029 |  | 0.005
Chi phí thẩm định DA đầu tư (TT209/TT-BTC ngày 10/11/2016)
nhãm Da | tªn c«ng viÖc | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 25 |  | 200
III | Dù ¸n ®Çu t­ | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.017 |  | 0.01
Theo 79/QD-BXD ngày 15/2/2017
Chi phí thiết kế công trình (thiết kế 2 bước)
|  | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 50 |  | 500
| CÊp I | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 3.4 | 2.87 |  | 2
| CÊp II | 3.53 | 3.53 | 3.53 | 3.53 | 3.11 | 2.62 |  | 1.73
| CÊp III | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 2.76 | 2.31 |  | 1.52
| CÊp IV | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 2.19 | 1.82 |  | 1.14
Chi phí lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi (TT16/2019)
| Lo¹i c«ng tr×nh | 0 | 0 | 15 | 20 | 50 | 100
| C«ng tr×nh thuû lîi | 0.566 | 0.566 | 0.566 | 0.472 | 0.343 | 0.216
Chi phí lập dự án đầu tư xây dựng công trình (QĐ 957/QĐ-BXD)
| Lo¹i c«ng tr×nh | 0 | 0 | 10 | 20 | 50 | 100 |  | 1000 | 1000
| C«ng tr×nh thuû lîi | 0.943 | 0.943 | 0.943 | 0.858 | 0.685 | 0.48 |  | 0.234 | 0.156
Chi phí quản lý dự án đẩu tư xây dựng công trình (QĐ 79/QĐ-BXD)
|  |  |  | Chi phí xây dựng (tỷ đồng) |  |  | ®¬n vÞ tÝnh:%
| Lo¹i c«ng tr×nh | 0 | 0 | 10 | 20 | 50 | 100 |  | 1000 | 2000
| C«ng tr×nh thuû lîi | 3.263 | 3.263 | 3.263 | 2.769 | 2.473 | 1.91 |  | 1.174 | 1.012
Chi phí thẩm tra thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công
| Lo¹i c«ng tr×nh | 0 | 0 | 10 | 20 | 50 | 100
| Thuû lîi+giao th«ng | 0.189 | 0.189 | 0.189 | 0.163 | 0.125 | 0.093
Chi phí thẩm tra dự toán, tổng dự toán công trình
| Lo¹i c«ng tr×nh | 0 | 0 | 10 | 20 | 50 | 100
| Thuû lîi+giao th«ng | 0.183 | 0.183 | 0.183 | 0.158 | 0.119 | 0.092
Chi phí thẩm tra tính hiệu quả và tính khả thi của dự án đầu tư
| Lo¹i c«ng tr×nh | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 100 |  | 1000
| Thuû lîi+giao th«ng | 0.088 | 0.088 | 0.088 | 0.08 | 0.064 | 0.045 |  | 0.019
Chi phí giám sát thi công xây dựng công trình (QĐ 79/QĐ-BXD)
| Lo¹i c«ng tr×nh | 0 | 0 | 10 | 20 | 50 | 100 |  | 1000
| Thuû lîi | 2.598 | 2.598 | 2.598 | 2.292 | 2.075 | 1.545 |  | 0.631
Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị công trình (QĐ 79/QĐ-BXD)
| Lo¹i c«ng tr×nh | 0 | 0 | 10 | 20 | 50 | 100
| Thuû lîi | 0.718 | 0.718 | 0.718 | 0.585 | 0.52 | 0.344
Chi phí lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng
| Lo¹i c«ng tr×nh | 0 | 0 | 10 | 20 | 50 | 100
| Thuû lîi | 0.361 | 0.361 | 0.361 | 0.302 | 0.166 | 0.094
định mức lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng được phân chia như sau:
- Lập hồ sơ mời thầu : 40%
- Phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu: 60%
tr­êng hîp ph¶i s¬ tuyÓn th× bæ sung thªm chi phÝ b»ng 15% cña chi phÝ lËp hå s¬ mêi thÇu vµ ptÝch ®¸nh gi¸ hå s¬ dù thÇu tÝnh theo ®Þnh møc trªn
Chi phí lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu cung cấp thiết bị
| Lo¹i c«ng tr×nh | 0 | 0 | 10 | 20 | 50 | 100
| Thuû lîi | 0.219 | 0.219 | 0.219 | 0.191 | 0.11 | 0.07
®Þnh møc lËp hå s¬ mêi thÇu vµ ®¸nh gi¸ hå s¬ dù thÇu thi c«ng x©y dùng ®­îc ph©n chia nh­ sau:
- LËp hå s¬ mêi thÇu : 40%
- Ph©n tÝch ®¸nh gi¸ hå s¬ dù thÇu: 60%
tr­êng hîp ph¶i s¬ tuyÓn th× bæ sung thªm chi phÝ b»ng 15% cña chi phÝ lËp hå s¬ mêi thÇu vµ ptÝch ®¸nh gi¸ hå s¬ dù thÇu tÝnh theo ®Þnh møc trªn
Chi phí lập báo cáo kinh tế kỹ thuật
| tªn c«ng viÖc |  | 0 | 1 | 3 | 7 | 15
| LËp BCKTKT |  | 6.2 | 6.2 | 4.4 | 3.9 | 3.6
Note on J12: AutoBVT: Giá trị TV trước thuế

## PL Tờ trình (hidden)
BẢNG TÀI LIỆU KÈM THEO VĂN BẢN TRÌNH DUYỆT
(kèm theo Tờ trình số /TTr-BQLDA ngày tháng năm 2024 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thanh Miện)
STT | Nội dung | Ghi chú
1 | Nghị quyết số 55/NQ-HĐND ngày 21 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân huyện Thanh Miện về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư xây dựng các hạng mục phụ trợ Trường mầm non Tân Trào; | Bản chụp
2 | Quyết định số 296/QĐ-BQLDA ngày 27 tháng 12 năm 2023 của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thanh Miện về việc phê duyệt nhiệm vụ khảo sát, thiết kế xây dựng; dự toán một số chi phí bước lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng dự án: Đầu tư xây dựng các hạng mục phụ trợ Trường mầm non Tân Trào; | Bản chụp
3 | Quyết định số 311/QĐ-BQLDA ngày 29 tháng 12 năm 2023 của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thanh Miện về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án: Đầu tư xây dựng các hạng mục phụ trợ Trường mầm non Tân Trào; | Bản chụp
4 | Quyết định số 12/QĐ-BQLDA ngày 03 tháng 01 năm 2024 của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thanh Miện về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật dự án đầu tư xây dựng các hạng mục phụ trợ Trường mầm non Tân Trào; | Bản chụp
5 | Quyết định số 13/QĐ-BQLDA ngày 03 tháng 01 năm 2024 của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thanh Miện về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu số 02: Tư vấn thẩm tra Báo cáo kinh tế - kỹ thuật dự án đầu tư xây dựng các hạng mục phụ trợ Trường mầm non Tân Trào; | Bản chụp
6 | Quyết định số 33/QĐ-BQLDA ngày 16 tháng 01 năm 2024 của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thanh Miện về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu số 03: Thẩm định giá vật tư, thiết bị dự án đầu tư xây dựng các hạng mục phụ trợ Trường mầm non Tân Trào; | Bản chụp
7 | Quyết định số 979/QĐ-UBND ngày 05 tháng 4 năm 2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thanh Miện về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật dự án: Đầu tư xây dựng các hạng mục phụ trợ Trường mầm non Tân Trào; | Bản chụp

## TH (hidden)
BẢNG TỔNG MỨC ĐẦU TƯ
CÔNG TRÌNH: ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC HẠNG MỤC PHỤ TRỢ TRƯỜNG MẦM NON TÂN TRÀO
Đơn vị tính : đồng
STT | Khoản mục chi phí | Ký hiệu | Định mức | Hệ số | Cách tính |  |  |  |  | Chi phí trước thuế | Thuế giá trị gia tăng | Chi phí sau thuế
I | CHI PHÍ XÂY DỰNG | Gxd |  |  | Gxd1 | : | Gxd6 |  |  | 5861918202.7273 | 586191820.2727 | 6448110000 | 6448110000
1 | Nhà vòm | Gxd1 |  |  | Bảng TH giá dự toán hạng mục |  |  |  |  | 1427563029.0909 | 142756302.9091 | 1570319332
2 | Cổng vào | Gxd2 |  |  | Bảng TH giá dự toán hạng mục |  |  |  |  | 343548670 | 34354867 | 377903537
3 | Sân, bồn hoa | Gxd3 |  |  | Bảng TH giá dự toán hạng mục |  |  |  |  | 2900100753.6364 | 290010075.3636 | 3190110829
4 | Mương, cống, đường bê tông | Gxd4 |  |  | Bảng TH giá dự toán hạng mục |  |  |  |  | 648974801.8182 | 64897480.1818 | 713872282
5 | Hạ tầng thoát nước | Gxd5 |  |  | Bảng TH giá dự toán hạng mục |  |  |  |  | 153135273.6364 | 15313527.3636 | 168448801
6 | Hạ tầng phần điện | Gxd6 |  |  | Bảng TH giá dự toán hạng mục |  |  |  |  | 388595674.5455 | 38859567.4545 | 427455242
II | CHI PHÍ TƯ VẤN QUẢN LÝ DỰ ÁN | Gqlda |  |  | Gqlda1 | : | Gqlda1 |  |  | 202001701.266 | 0 | 202002000 | 202002000
1 | Chi phí quản lý dự án (Thông tư 12/2021/TT-BXD) | Gqlda1 | 3.446% |  | 3.446% | x | Gxd |  |  | 202001701.266 |  | 202002000
III | CHI PHÍ TƯ VẤN | Gtv |  |  | Gtv1 | : | Gtv8 |  |  | 534617199.3214 | 53461719.9321 | 588078000 | 588078000
1 | Chi phí khảo sát địa hình | Gtv1 |  |  | Dự toán chi tiết |  |  |  |  | 9517663.6364 | 951766.3636 | 10469000
2 | Chi phí lập nhiệm vụ khảo sát địa hình | Gtv2 | 3% |  | 3% | x | Gtv1 |  |  | 285529.9091 | 28552.9909 | 314000
3 | Chi phí lập báo cáo kinh tế kỹ thuật (Thông tư 12/2021/TT-BXD) | Gtv3 | 4.342% |  | 4.342% | x | Gxd |  |  | 254524488.3624 | 25452448.8362 | 279977000
4 | Chi phí thẩm tra báo cáo kinh tế kỹ thuật(Thông tư 12/2021/TT-BXD) | Gtv4 |  |  | Theo Quyết định số: 13/QĐ-BQLDA ngày 3/01/2024 |  |  |  |  | 35223636.3636 | 3522363.6364 | 38746000
4.1 | Chi phí thẩm tra kế bản vẽ thi công (Thông tư 12/2021/TT-BXD) | Gtv4.1 | 0.258% | 1.2 | 0.258% | x | 1.2 | x | Gxd |  | 0 | 0
4.2 | Chi phí thẩm tra dự toán (Thông tư 12/2021/TT-BXD) | Gtv4.2 | 0.25% | 1.2 | 0.25% | x | 1.2 | x | Gxd |  | 0 | 0
5 | Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu, gói thầu thi công xây dựng (Thông tư 12/2021/TT-BXD) | Gtv5 | 0.432% |  | 0.432% | x | Gxd |  |  | 25323486.6358 | 2532348.6636 | 27856000
6 | Chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu thi công xây dựng (Nghị định 24/2024/NĐ-CP) | Gtv6 | 0.1% |  | 0.1% | x | Gxd |  |  | 5861918 | 586191.8 | 6448000
7 | Chi phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng (Nghị định 24/2024/NĐ-CP) | Gtv7 | 0.1% |  | 0.1% | x | Gxd |  |  | 5861918 | 586191.8 | 6448000
8 | Chi phí giám sát thi công xây dựng (Thông tư 12/2021/TT-BXD) | Gtv8 | 3.285% |  | 3.285% | x | Gxd |  |  | 192564012.9596 | 19256401.296 | 211820000
9 | Chi phí thẩm định giá vật tư, thiết bị không có trong công bố giá | Gtv9 |  |  | Hợp đồng thẩm định giá số 2403168/HĐTĐG-TMC |  |  |  |  | 5454545.4545 | 545454.5455 | 6000000
IV | CHI PHÍ KHÁC | Gk |  |  | Gk1 | : | Gk7 |  |  | 122899407.1541 | 6554791.4562 | 129454000 | 129454000
1 | Chi phí bảo hiểm công trình (Phụ lục III - Nghị định 67/2023/NĐ-CP: Công trình dân dụng - Công trình giáo dục cấp III trở lên, không có tầng hầm) | Gk1 | 0.08% |  | 0.08% | x | Gxd |  |  | 4689534.5622 | 468953.4562 | 5158000
2 | Chi phí đăng tải thông tin đấu thầu (Thông tư 06/2021/TT-BKHĐT) | Gk2 | [7 empty] | 300000 | 30000 | 330000
3 | Chi phí thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật (Thông tư 28/2023/TT-BTC) | Gk3 | 0.019% | 0.5 | 0.019% | x | 0.5 | x | Gtmđt | 724565 |  | 725000
5 | Chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu (Điều 24 Nghị định 06/2021/NĐ-CP và Điều 16 Thông tư 10/2021/TT-BXD) | Gk5 | 20% |  | 20% | x | Gtv8 |  |  | 38512802.5919 |  | 38513000
6 | Chi phí kiểm toán độc lập (Nghị định 99/2021/NĐ-CP | Gk6 | 0.794% |  | 0.794% | x | Gtmđt |  |  | 60558380 | 6055838 | 66614000
7 | Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán (Nghị định 99/2021/NĐ-CP) | Gk7 | 0.475% | 0.5 | 0.475% | x | 0.5 |  | Gtmđt | 18114125 |  | 18114000
V | CHI PHÍ DỰ PHÒNG | Gdp |  |  | Gdp1 | : | Gdp1 |  |  |  |  | 259356000 | 259356000
1 | Chi phí dự phòng khối lượng phát sinh | Gdp1 | [9 empty] | 259356000
| TỔNG MỨC ĐẦU TƯ | Gtmđt |  |  | Gxd+Gqlda+Gtv+Gk+Gdp | [6 empty] | 7627000000 | 7627000000
Bằng chữ: Bảy tỷ, sáu trăm hai mươi bảy triệu đồng./.

## KHDT (hidden)
TỔNG HỢP KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU
Đơn vị: đồng./.
TT | Nội dung | Giá trị
I | Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu | #REF! | Điểm c Khoản 3 Điều 4 TT 10/2015/TT-BKHĐT | Bảng 3'!Print_Area
1 | Gói thầu số 01: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng | #REF!
2 | Gói thầu số 02: Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu | #REF!
3 | Gói thầu số 03: Tư vấn giám sát thi công xây dựng | #REF!
4 | Gói thầu số 4: Chi phí bảo hiểm công trình | #REF!
5 | Gói thầu số 5: Tư vấn kiểm toán | #REF!
6 | Gói thầu số 6: Thi công xây dựng | #REF!
II | Phần công việc đã thực hiện | #REF! | Điểm a Khoản 3 Điều 4 TT 10/2015/TT-BKHĐT | Bảng 1'!Print_Area
1 | Tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Tu bổ, tôn tạo Đền tưởng niệm Liệt sỹ huyện | #REF!
2 | Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình: Tu bổ, tôn tạo Đền tưởng niệm Liệt sỹ huyện | #REF!
4 | Thẩm định giá Thiết bị vật liệu xây dựng công trình tu bổ, tôn tạo Đền tưởng niệm liệt sỹ huyện | #REF!
6 | #REF! | #REF!
III | Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu | #REF! | Điểm b Khoản 3 Điều 4 TT 10/2015/TT-BKHĐT | Bảng 2'!Print_Area
1 | #REF! | #REF!
2 | #REF! | #REF!
3 | #REF! | #REF!
4 | #REF! | #REF!
5 | #REF! | #REF!
IV | Phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu | 0 | Điểm d Khoản 3 Điều 4 TT 10/2015/TT-BKHĐT | Bảng 4'!Print_Area
V | Tổng cộng | #REF! |  | Bảng 5'!Print_Area
#REF!
Note on E4: truongtvtk@gmail.com:

## TMDT (hidden)
BẢNG TỔNG MỨC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
Dự án: Cải tạo, nâng cấp đường huyện 195, đoạn từ Km0 - Km4+300, huyện Thanh Miện
Hạng mục: Nền, mặt đường, thoát nước, ATGT và GPMB
Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thanh Miện
Tư vấn lập dự án: Liên danh: Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Long Thành HD - Công ty Cổ phần tư vấn khảo sát và kiểm định xây dựng Đông Phương
Địa điểm xây dựng: Xã Lê Hồng, xã Đoàn Kết và xã Hồng Quang, huyện Thanh Miện
Thời gian thực hiện dự án: Năm 2022-2024
Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách huyện
Loại, cấp công trình: Công trình giao thông, cấp III
Đơn vị tính: đồng
TT | NỘI DUNG CHI PHÍ | DIỄN GIẢI CÁCH TÍNH |  |  | GIÁ TRỊ TRƯỚC THUẾ (ĐỒNG) | THUẾ GTGT (ĐỒNG) | GIÁ TRỊ SAU THUẾ (ĐỒNG) | KÝ HIỆU
I | CHI PHÍ BỒI THƯỜNG GPMB, HỖ TRỢ TĐC |  |  |  | 1055204545.4545 | 105520454.5455 | 1160725000 | GGPMB
1 | Di chuyển đường điện trung, hạ thế | Dự toán chi tiết (có thiết kế riêng) |  |  | 1055204545.4545 | 105520454.5455 | 1160725000 |  | tính 2 lân dự phòng (đã bỏ)
1.1 | Chi phí khảo sát, lập thiết kế BVTC hạng mục di chuyển đường điện trung, hạ thế |  | - |  | 94588001.8182 | 9458800.1818 | 104046802
1.2 | Chi phí thẩm tra thiết kế BVTC và dự toán hạng mục di chuyển đường điện trung, hạ thế |  | - |  | 4820760.9091 | 482076.0909 | 5302837
1.3 | Chi phí xây dựng hạng mục di chuyển đường điện trung, hạ thế |  | - |  | 843445788.1818 | 84344578.8182 | 927790367
1.4 | Chi phí khác |  | - |  | 112349994.5455 | 11234999.4545 | 123584994
II | CHI PHÍ XÂY DỰNG |  |  |  | 47346435410 | 4734643541 | 52081079000 | GXD |  |  |  | #REF! | 52081079000
1 | Nền đường, mặt đường, ATGT | Dự toán chi tiết |  |  | 28269027953.6364 | 2826902795.3636 | 31095931000 | [5 empty] | 1730268.4053
2 | Block, vỉa hè | Dự toán chi tiết |  |  | 339968250 | 33996825 | 373965000
3 | Thoát nước dọc | Dự toán chi tiết |  |  | 2236906156.3636 | 223690615.6364 | 2460597000 | [6 empty] | 12.5 | 19 | 16
4 | Cống ngang đường | Dự toán chi tiết |  |  | 1846924471.8182 | 184692447.1818 | 2031617000 | [5 empty] | 7 | 16.97 | 16.62 | 16.795
5 | Cống hộp BTCT + cầu bản | Dự toán chi tiết |  |  | 7683732223.6364 | 768373222.3636 | 8452105000 |  |  |  |  | 7495952000 | 5 | 12.12 | 11.87 | 11.995
6 | Tường chắn + kè mái taluy | Dự toán chi tiết |  |  | 3993787177.2727 | 399378717.7273 | 4393166000
7 | Mương xây hoàn trả | Dự toán chi tiết |  |  | 88020396.3636 | 8802039.6364 | 96822000
8 | Đèn tín hiệu giao thông | Dự toán chi tiết |  |  | 1745034410 | 174503441 | 1919538000
9 | Đèn chiếu sáng | Dự toán chi tiết |  |  | 1143034370.9091 | 114303437.0909 | 1257338000
III | CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN | TT12/2021/TT-BXD = | 47346435410 | 2.316% | 1096655129.5652 |  | 1096655000 | GQLDA | 2.316% |  |  | 2315278000 | 7812161850
IV | CHI PHÍ TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG |  |  |  | 4424854185.5942 | 441238489.8512 | 4866092000 | GTV | sum thiếu phần trc thuế và phần thuế (đã sửa) |  |  | 2550814000
1 | Chi phí lập nhiệm vụ khảo sát, lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, lập Báo cáo NCKT | QĐ số 16/QĐ-BQLDA ngày 13/01/2023 |  |  | 14441818.1818 | 1444181.8182 | 15886000 |  |  |  |  | 2426258000
2 | Chi phí thẩm tra nhiệm vụ dự toán chi phí khảo sát, lập báo cáo đánh giá tác động môi trường | QĐ số 25/QĐ-BQLDA ngày 31/01/2023 |  |  | 8022727.2727 | 802272.7273 | 8825000
| Chi phí khảo sát địa hình, cắm cọc giải phóng mặt bằng bước lập báo cáo NCKT | QĐ số 60/QĐ-BQLDA ngày 23/3/2023 |  |  | 332628469.0524 | 33262846.9052 | 365891000
4 | Chi phí khảo sát địa chất bước lập báo cáo NCKT | QĐ số 60/QĐ-BQLDA ngày 23/3/2023 |  |  | 215529829.0909 | 21552982.9091 | 237083000
#REF! | Chi phí khảo sát địa chất lập Báo cáo NCKT | Dự toán chi tiết |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | #REF!
5 | Chi phí giám sát khảo sát bước lập báo cáo NCKT | QĐ số 25/QĐ-BQLDA ngày 31/01/2023 |  |  | 22498181.8182 | 2249818.1818 | 24748000
6 | Chi phí lập Báo cáo nghiên cứu khả thi | QĐ số 60/QĐ-BQLDA ngày 23/3/2023 |  | 0.689% | 263957272.7273 | 26395727.2727 | 290353000 |  | 0.5122% | so sánh với giá trị trong HĐ thằng nào bé thì lấy
7 | Chi phí thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi | QĐ số 39/QĐ-BQLDA ngày 09/02/2023 |  |  | 51155454.5455 | 5115545.4545 | 56271000 |  | 0.1144% | so sánh với giá trị trong HĐ thằng nào bé thì lấy
8 | Chi phí khảo sát, lập báo cáo đánh giá tác động môi trường | QĐ số 25/QĐ-BQLDA ngày 31/01/2023 |  |  | 333918181.8182 | 33391818.1818 | 367310000 |  |  | 177216000
9 | Chi phí lập Nhiệm vụ khảo sát bước thiết kế BVTC | Gks trước thuế x tỷ lệ | 161105454.5455 | 3% | 4833163.6364 | 483316.3636 | 5316000 |  |  | 0
10 | Chi phí khảo sát địa hình bước thiết kế BVTC | Tạm tính |  |  | 161105454.5455 | 16110545.4545 | 177216000 |  |  |  | 888562000
11 | Chi phí giám sát khảo sát bước BVTC | TT12/2021/TT-BXD = | 161105454.5455 | 4.072% | 6560214.1091 | 656021.4109 | 7216000
12 | Chi phí thiết kế BVTC | TT12/2021/TT-BXD = | 47346435410 | 1.188% | 646678444.984 | 64667844.4984 | 711346000 |  | 1.188% | 1,15 hệ số thiết kế cho đường nâng cấp cải tạo
13 | Chi phí thẩm tra thiết kế xây dựng | TT12/2021/TT-BXD = | 47346435410 | 0.116% | 54925356.0239 | 5492535.6024 | 60418000 |  | 0.116%
14 | Chi phí thẩm tra dự toán xây dựng | TT12/2021/TT-BXD = | 47346435410 | 0.1092% | 51694863.4282 | 5169486.3428 | 56864000 |  | 0.1092%
15 | Chi phí giám sát thi công xây dựng | TT12/2021/TT-BXD = | 47346435410 | 2.386% | 1129888374.1318 | 112988837.4132 | 1242877000 | GGS | 2.386%
16 | Chi phí tư vấn đấu thầu gói thầu khảo sát lập BCNCKT
16.1 | Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu khảo sát, lập BCNCKT | QĐ số 34/QĐ-BQLDA ngày 08/02/2023 |  |  | 6662727.2727 | 666272.7273 | 7329000
16.2 | Chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu gói thầu gói thầu khảo sát, lập BCNCKT (Tối tiểu 1.000.000 đồng) | QĐ số 34/QĐ-BQLDA ngày 08/02/2023 |  |  | 1000000 | 100000 | 1100000
16.3 | Lệ phí thẩm định kết quả đấu thầu gói thầu gói thầu khảo sát, lập BCNCKT (Tối tiểu 1.000.000 đồng) | QĐ số 34/QĐ-BQLDA ngày 08/02/2023 |  |  | 1000000 | 100000 | 1100000
16.4 | Chi phí cho hội đồng tư vấn giải quyết kiến nghị của nhà thầu (NĐ 63/2014/NĐ-CP) | NĐ số 63/2014/NĐ-CP = | 893327000 | 0.02% | 1000000 |  | 1000000
16.5 | Chi phí đăng tải đấu thầu | Theo TT-06/2021-BKHĐT |  |  | 300000 | 30000 | 330000
17 | Chi phí tư vấn đấu thầu gói thầu thi công xây dựng
17.1 | Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng | TT12/2021/TT-BXD = | 47346435410 | 0.1586% | 75094706.4371 | 7509470.6437 | 82604000
17.2 | Chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu gói thầu thi công xây dựng (Tối tiểu 1.000.000 đồng) | NĐ số 63/2014/NĐ-CP = | 47346435410 | 0.05% | 23673217.705 | 2367321.7705 | 26041000
17.3 | Lệ phí thẩm định kết quả đấu thầu gói thầu thi công xây dựng (Tối tiểu 1.000.000 đồng) | NĐ số 63/2014/NĐ-CP = | 47346435410 | 0.05% | 23673217.705 | 2367321.7705 | 26041000
17.4 | Chi phí cho hội đồng tư vấn giải quyết kiến nghị của nhà thầu (NĐ 63/2014/NĐ-CP) | NĐ số 63/2014/NĐ-CP = | 47346435410 | 0.02% | 9469287.082 |  | 9469000
17.5 | Chi phí đăng tải đấu thầu | Theo TT-06/2021-BKHĐT |  |  | 300000 | 30000 | 330000
18 | Chi phí tư vấn đấu thầu gói thầu khảo sát và lập bản vẽ thiết kế thi công
18.1 | Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu khảo sát thiết kế BVTC = Gkstk*tỷ lệ % | TT12/2021/TT-BXD = | 807783899.5295 | 0.816% | 6591516.6202 | 659151.662 | 7251000
18.2 | Lệ phí thẩm định HSMT gói thầu khảo sát thiết kế BVTC (Tối thiểu 1.000.000 đồng) | NĐ số 63/2014/NĐ-CP = | 807783899.5295 | 0.05% | 1000000 | 100000 | 1100000
18.3 | Lệ phí thẩm định kết quả đấu thầu gói thầu khảo sát thiết kế BVTC (Tối thiểu 1.000.000 đồng) | NĐ số 63/2014/NĐ-CP = | 807783899.5295 | 0.05% | 1000000 | 100000 | 1100000
18.4 | Chi phí cho hội đồng tư vấn giải quyết kiến nghị của nhà thầu (NĐ 63/2014/NĐ-CP) | NĐ số 63/2014/NĐ-CP = | 807783899.5295 | 0.02% | 1000000 |  | 1000000
18.5 | Chi phí đăng tải đấu thầu | Theo TT-06/2021-BKHĐT |  |  | 300000 | 30000 | 330000
19 | Chi phí tư vấn đấu thầu gói thầu tư vấn giám sát thi công
19.1 | Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu tư vấn (Giám sát thi công) = Gtv*tỷ lệ % | TT12/2021/TT-BXD = | 1129888374.1318 | 0.8009% | 9048914.474 | 904891.4474 | 9954000
19.2 | Lệ phí thẩm định HSMT gói thầu tư vấn (Giám sát thi công) (Tối thiểu 1.000.000 đồng) | NĐ số 63/2014/NĐ-CP = | 1129888374.1318 | 0.05% | 1000000 | 100000 | 1100000
19.3 | Lệ phí thẩm định kết quả đấu thầu gói thầu Tư vấn (Giám sát thi công) (Tối thiểu 1.000.000 đồng) | NĐ số 63/2014/NĐ-CP = | 1129888374.1318 | 0.05% | 1000000 | 100000 | 1100000
19.4 | Chi phí cho hội đồng tư vấn giải quyết kiến nghị của nhà thầu (NĐ 63/2014/NĐ-CP) | NĐ số 63/2014/NĐ-CP = | 1129888374.1318 | 0.02% | 1000000 |  | 1000000
19.5 | Chi phí đăng tải đấu thầu | Theo TT-06/2021-BKHĐT |  |  | 300000 | 30000 | 330000
20 | Chi phí quan trắc và giám sát môi trường trong quá trình thi công | Dự toán chi tiết |  |  | 383060000 | 38306000 | 421366000
21 | Chi phí thẩm tra An toàn giao thông | tạm tính |  |  | 70221818.1818 | 7022181.8182 | 77244000
22 | Chi phí đo đạc bản đồ | Dự toán chi tiết |  |  | 476593702.0233 | 47659370.2023 | 524253000
- | Chi phí lập phương án kỹ thuật và dự toán đo đạc, chỉnh lý bản đồ, lập hồ sơ địa chính phục vụ GPMB (TT 136/2017/TT-BTC ngày 22/12/2017) |  |  |  | 15392322.8237 | 1539232.2824 | 16932000
- | Chi phí thẩm tra phương án kỹ thuật và dự toán đo đạc |  |  |  | 8860000 | 886000 | 9746000
- | Chi phí kiểm tra, nghiệm thu (theo TT136/2017/TT-BTC) |  |  |  | 16530000 | 1653000 | 18183000
- | Chi phí đo đạc, chỉnh lý bản đồ, lập hồ sơ địa chính phục vụ GPMB |  |  |  | 435811379.1997 | 43581137.92 | 479392000
23 | Chi phí tư vấn thẩm định giá vật tư thiết bị | Tạm tính |  |  | 32727272.7273 | 3272727.2727 | 36000000
V | CÁC CHI PHÍ KHÁC |  |  |  | 1439621372.3698 | 93582266.3327 | 1533205000 | GK |  | 883567000
1 | Chi phí bảo vệ môi trường tận dụng đất đào (NĐ164/2016/NĐ-CP ngày 24/12/2016, QĐ21/2017/QĐ-UBND ngày 20/7/2017 của UBND tỉnh Hải Dương | Tạm tính | 10764 | 60% | 12916800 |  | 12916800 |  |  | 649638000
2 | Chi phí rà phá bom mìn vật nổ | Dự toán chi tiết |  |  | 289430909.0909 | 28943090.9091 | 318374000
- | Chi phí khảo sát, lập phương án kỹ thuật và dự toán rà phá bom mìn, vật nổ |  |  |  | 6521764.0175 | 652176.4018 | 7174000
- | Chi phí thi công rà phá bom mìn, vật nổ |  |  |  | 260870560.7013 | 26087056.0701 | 286958000
- | Chi phí khác |  |  |  | 22038252.7092 | 2203825.2709 | 24242000
3 | Bảo hiểm công trình đường (tạm tính) | TT 50/2022/TT-BTC | 47346435410 | 0.25% | 118366088.525 | 11836608.8525 | 130203000 |  |  |  |  | 14770
4 | Đảm bảo ATGT thi công | Dự toán chi tiết |  |  | 71024500 | 7102450 | 78127000
5 | Phí thẩm định dự án đầu tư | TT 209/2016/TT-BTC = | 62899984000 | 0.01436% | 4514646.6032 |  | 4515000 |  | 0.01436% | đã sửa
6 | Phí thẩm định thiết kế BVTC | TT 210/2016/TT-BTC = | 47346435410 | 0.02244% | 10625278.2633 |  | 10625000 |  | 0.02244% | đã sửa
7 | Phí thẩm định dự toán xây dựng | TT 210/2016/TT-BTC = | 47346435410 | 0.02126% | 10067889.909 |  | 10068000 |  |  | đã sửa
8 | Phí thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND) | QĐ số 25/QĐ-BQLDA ngày 31/01/2023 |  |  | 10000000 |  | 10000000
9 | Chi phí bảo vệ, phát triển đất trồng lúa (QĐ 29/2016/QĐ-UBND, đơn giá theo QĐ số 55/2019/QĐ-UBND) | Tạm tính | 8233 | 50% | 308737500 |  | 308738000
| Tổng T= | (I + II + III + IV + V.1 + … + V.9) |  |  |  |  | 58927392800 |  |  |  | 59523244000 | 58605738000
10 | Chi phí thẩm tra- phê duyệt quyết toán | NĐ 99/2021/NĐ-CP = | 58927392800 | 0.2743% | 146936594.2668 |  | 146937000 |  |  | đã sửa | 595851200
11 | Chi phí tư vấn kiểm toán độc lập | NĐ 99/2021/NĐ-CP = | 58927392800 | 0.4313% | 231023490.8852 | 23102349.0885 | 254126000 |  |  | đã sửa
12 | Chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng (Thông tư 10/2021/TT-BXD) | Ggs*tỷ lệ | 1129888374.1318 | 20% | 225977674.8264 | 22597767.4826 | 248575000
13 | Chi phí hoàn trả hạ tầng liên quan | Tạm tính |  |  | 0 | 0 | 0
14 | Một số chi phí khác chưa xác định | Tạm tính |  |  |  | 0 | 0
VI | CHI PHÍ DỰ PHÒNG |  |  |  | 1965661818.1818 | 196566181.8182 | 2162228000 | GDP |  | 62899984000 | 62899984000 |  | 5989324085
| Chi phí Dự phòng khối lượng | 3.5505 |  |  | 1965661818.1818 | 196566181.8182 | 2162228000 |  |  | 2162228000 | 0
| Dự phòng trượt giá | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| TỔNG CỘNG | I+II+III+IV+V+VI |  |  | 57328432461.1655 | 5571550933.5476 | 62899984000 | VT |  | 1965661818.1818 |  |  | 65882564935
3.551%
| Người lập: Hồ Văn Phát | Chủ trì: Hồ Thị Thu Thủy |  |  |  | GIÁM ĐỐC |  |  |  | 0.035505
|  | Kỹ sư định giá hạng II số HAD 000023742 | [7 empty] | 55362770642.9837
3.551%
1965661818.1818
Hồ Văn Chính
1160725000
52081079000
1096655000
| 4866092000 |  | 7495952000
1533205000
2162228000
Note on F47: MrKHA: Tối đa 50+50 triệu (theo NĐ 63/2014)
Note on F53: MrKHA: Tối đa 50+50 triệu (theo NĐ 63/2014)
Note on E87: Mr KHA: Thuê đơn vị chuyên môn cùng thẩm định
Note on F92: Mr KHA: Không hiểu

## Tổng mức đầu tư (hidden)
BẢNG TỔNG HỢP TỔNG MỨC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
(Căn cứ theo Thông tư 12/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021)
Hải Dương , ngày .tháng 6 năm 2023
CÔNG TRÌNH: DI CHUYỂN ĐƯỜNG DÂY CAO HẠ THẾ PHỤC VỤ GPMB CẢI TẠO NÂNG CẤP ĐƯỜNG HUYỆN 195, GIAI ĐOẠN II
| Loại công trình: |  |  | Công trình công nghiệp
| Loại thiết kế: |  |  | Thiết kế 1 bước
| Cấp công trình: |  |  | Cấp IV
| Cách thẩm định: |  |  | Tự thẩm định toàn bộ
Đơn vị tính: đồng
STT | NỘI DUNG CHI PHÍ | Mã chi phí | Bảng chi phí | Tỷ lệ % | Hệ số | CÁCH TÍNH | GIÁ TRỊ TRƯỚC THUẾ | THUẾ GTGT | GIÁ TRỊ SAU THUẾ | KÝ HIỆU
1 | Vật tư thu hồi GPMB | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | Gvtth
2 | Chi phí xây dựng | [5 empty] | 842790367 | 85000000 | 927790367 | Gxd
2.1 | Chi phí xây dựng công trình chính | CPXD | CPXD |  |  |  | 842790367 | 85000000 | 927790367
2.1.1 | ĐZ35KV - PHẦN XÂY DỰNG MÓNG |  |  |  | 1 | Theo bảng tổng hợp dự toán hạng mục | 18864055 | 1886406 | 20750461
2.1.2 | ĐZ 35kV- phần xây lắp |  |  |  | 1 | Theo bảng tổng hợp dự toán hạng mục | 87888020 | 8788802 | 96676822
2.1.3 | Hạng mụ Đường dây 0,4kV - Phần xây lắp đường dây |  |  |  | 1 | Theo bảng tổng hợp dự toán hạng mục | 645980362 | 64598036 | 710578398
2.1.4 | Đường dây 0,4kV - Phần xây dựng |  |  |  | 1 | Theo bảng tổng hợp dự toán hạng mục | 86485485 | 8648549 | 95134034
2.1.5 | Phần thí nghiệm |  |  |  | 1 | Theo bảng tổng hợp dự toán hạng mục | 3572445 | 357245 | 3929690
3 | Chi phí thiết bị |  |  |  |  | Theo bảng tổng hợp chi phí TB |  |  |  | Gtb
4 | Chi phí quản lý dự án | QLDA | QLDA12 | 3.557% |  | (Gxd+Gtb) trước thuế x tỷ lệ | 29978053 | 2997805 | 32975858 | Gqlda
5 | Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng | [5 empty] | 129863378.9068 | 12986338 | 142850000 | Gtv
5.1 | Chi phí khảo sát địa chất | KSDC | KSDC |  |  |  | 0 | 0 | 0
5.1 | Chi phí khảo sát địa hình | KSDH | KSDH |  |  |  | 29651003.793 | 2965100 | 32616000
5.2 | Chi phí lập nhiệm vụ khảo sát xây dựng | NVKS | NVKS | 3% |  | Gks trước thuế x tỷ lệ | 889530.1138 | 88953 | 978000
5.4 | Chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi (Thông tư 12/2021/TT-BXD) | NCTKT | NCTKT12 | 0.757% |  | (Gxd+Gtb) trước thuế x tỷ lệ | 0 | 0 | 0
5.5 | Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi (Thông tư 12/2021/TT-BXD) | NCKT | NCKT12 | 1.261% |  | (Gxd+Gtb) trước thuế x tỷ lệ | 0 | 0 | 0
5.3 | Chi phí lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật (Thông tư 12/2021/TT-BXD) | LBC | LBC12 | 6.7% | 1.15 | (Gxd+Gtb) trước thuế x tỷ lệ | 64936998 | 6493700 | 71431000
5.7 | Chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu tiền khả thi (Thông tư 12/2021/TT-BXD) | TTTKT | TTTKT12 | 0.098% |  | (Gxd+Gtb) trước thuế x tỷ lệ | 0 | 0 | 0
5.8 | Chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi (Thông tư 12/2021/TT-BXD) | TTKT | TTKT12 | 0.281% |  | (Gxd+Gtb) trước thuế x tỷ lệ | 0 | 0 | 0
5.9 | Chi phí thẩm tra Báo cáo kinh tế - kỹ thuật (Thông tư 12/2021/TT-BXD) |  |  | 0.572% | 1.2 | Gxd trước thuế x tỷ lệ | 0 | 0 | 0
5.10 | Chi phí thi tuyển thiết kế kiến trúc | TTTKKT | TTTKKT |  |  |  |  | 0 | 0
5.11 | Chi phí thiết kế kỹ thuật (Thông tư 12/2021/TT-BXD) | TKKT | TKKT12 |  |  | Gxd trước thuế x tỷ lệ | 0 | 0 | 0
5.3 | Chi phí thiết kế bản vẽ thi công (Thông tư 12/2021/TT-BXD) | TKBV | TKKT12 |  | 1.209 | Gxd trước thuế x tỷ lệ | 0 | 0 | 0
5.4 | Chi phí thẩm tra thiết kế xây dựng (Thông tư 12/2021/TT-BXD) | TTTKXD | TTTKXD12 | 0.29% |  | Gxd trước thuế x tỷ lệ | 2444092 | 244409 | 2689000
5.5 | Chi phí thẩm tra dự toán công trình (Thông tư 12/2021/TT-BXD) | TTDT | TTDT12 | 0.282% |  | Gxd trước thuế x tỷ lệ | 2376669 | 237667 | 2614000
5.15 | Chi phí thẩm tra dự toán gói thầu (Thông tư 12/2021/TT-BXD) | TTDT | TTDT12 | 0.282% |  | Chi phí xây dựng trước thuế trong gói thầu x tỷ lệ | 0 | 0 | 0
5.16 | Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu tư vấn (Thông tư 12/2021/TT-BXD) | LHSTV79 | LHSTV12 | 0.816% |  | Gtv trước thuế x tỷ lệ | 0 | 0 | 0
5.17 | Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng (Thông tư 12/2021/TT-BXD) | LXL | LXL12 | 0.549% |  | Dự toán gói thầu trước thuế x tỷ lệ | 0 | 0 | 0
5.18 | Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu mua sắm vật tư, thiết bị (Thông tư 12/2021/TT-BXD) | LTB | LTB12 | 0.549% |  | Gtb trước thuế x tỷ lệ | 0 | 0 | 0
5.6 | Chi phí giám sát thi công xây dựng (Thông tư 12/2021/TT-BXD) | GSTC | GSTC12 | 3.508% |  | Dự toán gói thầu XD trước thuế x tỷ lệ | 29565086 | 2956509 | 32522000
5.20 | Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị (Thông tư 12/2021/TT-BXD) | GSLD | GSLD12 | 1.147% |  | Dự toán gói thầu TB trước thuế x tỷ lệ | 0 | 0 | 0
5.21 | Chi phí giám sát công tác khảo sát xây dựng (Thông tư 12/2021/TT-BXD) | GSKS | GSKS12 | 4.072% |  | Gks trước thuế x tỷ lệ | 0 | 0 | 0
5.22 | Chi phí lập hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển (Nghị định 63/2014/NĐ-CP) |  |  | 0.05% |  | Dự toán gói thầu XD+TB trước thuế x tỷ lệ | 0 | 0 | 0
5.23 | Chi phí thẩm định hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển (Nghị định 63/2014/NĐ-CP) |  |  | 0.03% |  | Dự toán gói thầu XD+TB trước thuế x tỷ lệ | 0 | 0 | 0
5.24 | Chi phí lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu (Nghị định 63/2014/NĐ-CP) |  |  | 0.1% |  | Dự toán gói thầu XD+TB trước thuế x tỷ lệ | 0 | 0 | 0
5.25 | Chi phí đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển (Nghị định 63/2014/NĐ-CP) |  |  | 0.05% |  | Dự toán gói thầu XD+TB trước thuế x tỷ lệ | 0 | 0 | 0
5.26 | Chi phí đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất (Nghị định 63/2014/NĐ-CP) |  |  | 0.1% |  | Dự toán gói thầu XD+TB trước thuế x tỷ lệ | 0 | 0 | 0
5.27 | Chi phí cho Hội đồng tư vấn giải quyết kiến nghị của nhà thầu về kết quả lựa chọn nhà thầu (Nghị định 63/2014/NĐ-CP) |  |  | 0.02% |  | Dự toán gói thầu XD+TB trước thuế x tỷ lệ | 0 | 0 | 0
5.28 | Chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu (Nghị định 63/2014/NĐ-CP) |  |  | 0.05% |  | Dự toán gói thầu XD+TB trước thuế x tỷ lệ | 0 | 0 | 0
5.29 | Chi phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu (Nghị định 63/2014/NĐ-CP) |  |  | 0.05% |  | Dự toán gói thầu XD+TB trước thuế x tỷ lệ | 0 | 0 | 0
5.30 | Chi phí tư vấn khác | [5 empty] | 0 | 0 | 0
6 | Chi phí khác | [5 empty] | 27374104 | 2070682 | 57108319 | Gk
6.1 | Chi phí rà phá bom mìn, vật nổ | RPBM | RPBM |  |  |  |  | 0 | 0
6.1 | Chi phí bảo hiểm công trình (Thông tư 329/2016/TT-BTC) | BHCT | BHCT | 0.32% |  | Gxd trước thuế x tỷ lệ | 2696929 | 269693 | 2967000
6.4 | Lệ phí thẩm định dự án đầu tư (Thông tư 176/2011/TT-BTC) | TDDA | TDDA | 0.019% |  | Tổng mức đầu tư x tỷ lệ | 0 |  | 0
6.3 | Phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng (Thông tư 209/2016/TT-BTC) | TDDA | TDDA209 | 0.019% |  | Tổng mức đầu tư x tỷ lệ | 0 |  | 0
6.2 | Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán (Nghị định 99/2021/NĐ-CP) | TTQT | TTQT99 | 0.57% |  | Tổng mức đầu tư x tỷ lệ | 6667294 |  | 6667000
6.3 | Chi phí kiểm toán độc lập (Nghị định 99/2021/NĐ-CP) | CPKT | CPKT99 | 0.96% |  | Tổng mức đầu tư x tỷ lệ | 11229127 | 1122913 | 12352000
6.6 | Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán (Thông tư 10/2020/TT-BTC) | TTQT | TTQT10 | 0.57% |  | Tổng mức đầu tư x tỷ lệ | 0 |  | 0
6.7 | Chi phí kiểm toán độc lập (Thông tư 10/2020/TT-BTC) | CPKT | CPKT10 | 0.96% |  | Tổng mức đầu tư x tỷ lệ | 0 | 0 | 0
6.5 | Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán (Thông tư 09/2016/TT-BTC) | TTQT | TTQT09 | 0.95% |  | Tổng mức đầu tư x tỷ lệ | 0 |  | 0
6.6 | Chi phí kiểm toán độc lập (Thông tư 09/2016/TT-BTC) | CPKT | CPKT09 | 1.6% |  | Tổng mức đầu tư x tỷ lệ | 0 | 0 | 0
6.7 | Chi phí thẩm định thiết kế (Thông tư 75/2014/TT- BTC) | TTTK2 | TTTK75 | 0.19% |  | Gxd trước thuế x tỷ lệ | 0 |  | 0
6.4 | Phí thẩm định thiết kế kỹ thuật (Thông tư 210/2016/TT- BTC) | TTTK2 | TTTK210 |  |  | Gxd trước thuế x tỷ lệ | 0 |  | 0
6.8 | Chi phí thẩm định dự toán (Thông tư 75/2014/TT- BTC) | TTDT2 | TTDT75 | 0.185% |  | Gxd trước thuế x tỷ lệ | 0 |  | 0
6.5 | Phí thẩm định dự toán xây dựng (Thông tư 210/2016/TT- BTC) | TTDT2 | TTDT210 |  |  | Gxd trước thuế x tỷ lệ | 0 |  | 0
6.9 | Chi phí thẩm duyệt về phòng cháy, chữa cháy (Thông tư 150/2014/TT- BTC) | PCCC | PCCC | 0.114% |  | Tổng mức đầu tư x tỷ lệ | 0 | 0 | 0
6.8 | Chi phí thẩm định phê duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy (Thông tư 258/2016/TT-BTC) | PCCC | PCCC258 | 0.00967% |  | Tổng mức đầu tư x tỷ lệ | 0 | 0 | 0
6.9 | Chi phí công tác giám sát, đánh giá đầu tư (Nghị định 84/2015/NĐ-CP) |  |  | 20% |  | Chi phí quản lý dự án x tỷ lệ | 0 | 0 | 0
6.10 | Chi phí đảm bảo an toàn giao thông phục vụ thi công | [5 empty] | 0 | 0 | 0
6.6 | Chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng (Thông tư 10/2021/TT-BXD) |  |  | 20% |  | Chi phí giám sát thi công xây dựng x tỷ lệ | 5913017 | 591302 | 6504319
6.12 | Chi phí thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi (Thông tư 12/2021/TT-BXD) |  |  | 15% |  | Chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi x tỷ lệ | 0 | 0 | 0
6.7 | Chi phí thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật (Thông tư 12/2021/TT-BXD) |  |  | 15% |  | Chi phí thẩm tra Báo cáo kinh tế - kỹ thuật x tỷ lệ | 867737 | 86774 | 955000
6.8 | Chi phí nghiệm thu đóng điện bàn giao (Công văn số: 9225/BCT-TCNL) |  |  | 1.9% | 1.5 | Gxd trước thuế x tỷ lệ | 24019525.4595 | 2401952.5459 | 26421000
6.9 | Chi phí ngừng cấp điện và cấp điện trở lại (Thông tư 23/20201/TT-BCT) |  |  |  |  | 4 tuyến x 2lần/tuyến x 98.000đ/lần + 223000lần x2 | 1230000 | 12300 | 1242000
7 | Chi phí dự phòng | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | Gdp
7.1 | Dự phòng cho yếu tố khối lượng phát sinh | KLPS | KLPS | [7 empty] | 1160724544
7.2 | Chi phí dự phòng cho yếu tố trượt giá | YTTG | YTTG |  |  | Theo bảng chi phí dự phòng trượt giá |  |  | 0
| Tổng cộng | [5 empty] | 1030005902.9068 | 103054825 | 1160724544 | Gxdct
| Làm tròn | [7 empty] | 1160725000
#NAME?
| NGƯỜI LẬP | [6 empty] | NGƯỜI CHỦ TRÌ
| (Ký, họ tên) | [6 empty] | (Ký, họ tên)
| NGUYỄN VĂN A | [6 empty] | NGUYỄN VĂN B
Chứng chỉ KS định giá XD hạng ..., số ...
Note on B8: Sử dụng cho Thông tư 210/2016/TT-BTC và Thông tư 75/2014/TT-BTC
Note on E54: Người dùng tự tra cứu theo Thông tư
Note on E72: - 15%: Trường hợp thuê đơn vị tư vấn thẩm tra phục vụ công tác thẩm định của cơ quan chuyên môn - 80%: Trường hợp cơ quan chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu tư trực tiếp thẩm định (không thuê đơn vị tư vấn thẩm tra)
Note on E73: - 15%: Trường hợp thuê đơn vị tư vấn thẩm tra phục vụ công tác thẩm định của cơ quan chuyên môn - 80%: Trường hợp cơ quan chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu tư trực tiếp thẩm định (không thuê đơn vị tư vấn thẩm tra)

## THDT (hidden)
Phụ lục
TỔNG HỢP DỰ TOÁN
Dự án: Cải tạo, nâng cấp đường huyện 195, đoạn từ Km0 - Km4+300, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương
Địa Điểm TC: Huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương
Hạng mục: Rà phá bom mìn, vật nổ
| TT | Nội dung chi phí | Ký hiệu | Cách tính | Thành tiền (đồng)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| I | Chi phí trực tiếp
| 1 | Chi phí vật liệu | VL | Theo bảng PTDT | 6336086.25
| 2 | Chi phí nhân công | NC | Theo bảng PTDT | 146414385.8077
| 3 | Chi phí máy | M | Theo bảng PTDT | 75641390.3906
|  | Cộng chi phí trực tiếp: | T | VL+NC+M | 228391862.4483
| II | Chi phí chung | C | 40%*NC | 58565754.3231
|  | Cộng giá thành dự toán | Z | T+C+TL | 286957616.7714
| IV | Chi phí khác | K | K1+K2+…+K5 | 31416018.3994
| 1 | Chi phí khảo sát sát, lập PAKTTC và dự toán | K1 | 2,5%*Z | 7173940.4193
| 2 | Chi phí lán trại | K2 | 2,2%*T | 5024620.9739 |  | 26546442.2317
| 3 | Chi phí thẩm định | K3 | Tối thiểu | 2000000
| 4 | Chi phí kiểm tra, giám định chất lượng thi công rà phá BMVN | K4 | 1%*Z | 2869576.1677 | 306330118.5838
| 5 | Chi phí vận chuyển và hủy bom đạn sau dò tìm | K5 | 5%*Z | 14347880.8386
|  | Cộng giá trị dự toán | Q | Z+K | 318373635.1708
|  | Làm tròn: |  |  | 318374000
(Viết bằng chữ: Ba trăm mười tám triệu, ba trăm bảy mươi tư nghìn đồng)
| ĐƠN VỊ LẬP DỰ TOÁN |  | ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Thượng tá Trần Thanh Cương